## Hoja1
TAREAS | 01-feb | 06-feb | 13-feb | 20-feb | 27-feb | 06-mar | 13-mar | 20-mar | 27-mar | 03-abr | 10-abr | 17-abr | 24-abr | 01-may | 08-may | 15-may | 22-may | 29-may
Planificación del Proyecto
Busqueda de información general sobre sensorización en rehabilitación
Busqueda de información general sobre captura de movimiento en rehabilitación
Busqueda de información general sobre robótica
Diseño de la sensorización inalámbrica
Compra de los componentes electrónicos
Planificación de calculos de ángulos y donde implementar
Diagrama de Flujo
Preparación de Documentación y Revisión
Presentación marcados activos
1ºSprint: Sensores
Conexión Matlab a ESP32 (Matlab y Arduino)
Conexión ESP32 a ESP01 (Arduino)
Conexión ESP01 a 2 IMUs (Arduino)
Modificar codigo en Matlab para la recogida de datos
Procesado de Datos
Conexión ESP-32 a Matlab (Recogida de Datos)
2ºSprint: Sensores
Prototipado de circuito inalámbrico
Testeo de la conexión inalámbrica
Conexión con 3 IMUS
Testeo con la conexión inalámbrica completa
Recolección y Procesamiento de Datos con prototipado completo
3ºSprint: Procesamiento de Video y Robótica
Captura de movimiento con marcadores
Modificar codigo en Matlab para la recogida de datos
Recolección y Procesado de datos biométricos
Envio de datos a Matlab
Captura de movimiento sin marcadores
Modificar código en Matlab para la recogida de datos sin marcadores
Recolección y Procesado de datos biométricos sin marcadores
Diseño de brazo y pierna con cajas de cartón
Implementación de Servos
Enviar datos desde matlab a los servos
4ºSprint: Extra
Analisis de movimiento
Implementaciones de sensor vibración o LEDS
Implementación extra
Mejorar Diseño Gráfico
Realizar últimos detalles.
Realizar la Memoria Final
Realizar Video PBS
Entrega Final y presentación
DIAGRAMA DE GANTT
Nombre de la empresa: Biosoft
Nombre de la aplicación: ReHome
Fecha de inicio del proyecto: 31/01/2023
Fecha de presentación del proyecto: 02/06/2023
Esfuerzo medio-alto. Estructurar y organizar el proyecto. Busqueda de información sobre sistema de sensorización. procesado de video y robótica en rehabilitación. Diseño del sistema.
Esfuerzo alto. Desarrollo de la aplicación. Refinamiento del codigo y diseño en los sucesivos Sprints
Esfuerzo medio. Ultimar detalles, dividir los distintos apartados entre los integrantes del grupo y preparación de la presentación final
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO